## ครั้งที่1
รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการ (ชื่อ) .โครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่............................
งบประมาณ (บาท) ................................. |  | 15160000
หน่วยดำเนินงาน ..................................................................... |  | ศูนย์อุทกวิยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมายการดำเนินงาน | [7 empty] | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
|  | 239295 |  |  |  | 239326
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | งานสำรวจรูปตัดขวางลำน้ำ แม่แตงแม่คาว | [8 empty] | 4000000 | 50% | bar: 239295 1 to 239326 4
2 | งานก่อสร้างต่อเติมอาคารติดตามสถานการณ์ | [8 empty] | 1000000 | 60% | bar: 239295 1 to 239326 4
3 | งานติดตั้งป้ายแจ้งเตือนน้ำท่วม | [8 empty] | 2450000 | 40% | bar: 239295 1 to 239326 4
4 | ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 26 แห่ง | [8 empty] | 7710000 | 40% | bar: 239295 1 to 239326 4
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน ...........................................................................
|  | 239326 2: ( ...........................................................................); 239326 4: นายปรีชา แย้มเยือน |  | )
ตำแหน่ง ..................ฝว.อน.ภาคเหนือตอนบน.............................................................
|  | 239326 2: โทรศัพท์ .................................................................................. | 053-248925

## ครั้งที่2
รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 15,160,000 (บาท)
หน่วยดำเนินงาน ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมายการดำเนินงาน | [7 empty] | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
|  | 239295 |  |  |  | 239326
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | งานสำรวจรูปตัดขวางตามยาวลำน้ำ แม่แตงแม่คาว | [8 empty] | 4000000 | 60%
2 | งานปรับปรุงระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ | [8 empty] | 1000000 | 70%
3 | งานจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางระบบสื่อสารและป้ายข้อมูล | [8 empty] | 2450000 | 50%
4 | งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก(ส่วนขยาย) | [8 empty] | 7710000 | 45%
15160000
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
นายปรีชา แย้มเยื้อน
ตำแหน่ง รก.ผอน.ภาคเหนือตอนบน
โทรศัพท์ 086-673-5333,053-248925

## ครั้งที่3
รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 15,160,000 (บาท)
หน่วยดำเนินงาน ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมายการดำเนินงาน | [7 empty] | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
|  | 239295 |  |  |  | 239326
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | งานสำรวจรูปตัดขวางตามยาวลำน้ำ แม่แตงแม่คาว | [8 empty] | 4000000 | 80%
2 | งานปรับปรุงระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ | [8 empty] | 1000000 | 75%
3 | งานจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางระบบสื่อสารและป้ายข้อมูล | [8 empty] | 2450000 | 70%
4 | งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก(ส่วนขยาย) | [8 empty] | 7710000 | 65%
15160000
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
นายปรีชา แย้มเยื้อน
ตำแหน่ง รก.ผอน.ภาคเหนือตอนบน
โทรศัพท์ 086-673-5333,053-248925

## ครั้งที่4
รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือน้ำท่วมจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 15,160,000 (บาท)
หน่วยดำเนินงาน ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมายการดำเนินงาน | [7 empty] | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
|  | 239295 |  |  |  | 239326
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | งานสำรวจรูปตัดขวางตามยาวลำน้ำ แม่แตงแม่คาว | [8 empty] | 4000000 | 90%
2 | งานปรับปรุงระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ | [8 empty] | 1000000 | 85%
3 | งานจัดทำระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางระบบสื่อสารและป้ายข้อมูล | [8 empty] | 2450000 | 90%
4 | งานระบบโทรมาตรขนาดเล็ก(ส่วนขยาย) | [8 empty] | 7710000 | 90%
15160000
ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
นายปรีชา แย้มเยื้อน
ตำแหน่ง รก.ผอน.ภาคเหนือตอนบน
โทรศัพท์ 086-673-5333,053-248925